## INFORMAÇÕES
ITEM | INFORMAÇÕES
Informações Referente ao Preenchimento da Planilha de Orçamento
I.1 | Orçamento, projeto e memorial descritivo são complementares entre si, de forma que as informações contidas neles devem ser consideradas e executadas.
I.2 | É de responsabilidade da empresa proponente a conferência do quantitativo e itens do orçamento, a obra deverá ser executada em sua íntegra conforme informações do orçamento, projeto e memorial descritivo.
I.3 | Havendo discrepâncias entre orçamento, projeto e memorial descritivo, a proponente deverá contatar o município de Mercedes - PR, através de protocolo, pelo menos 24h antes da abertura dos envelopes da licitação.
I.4 | A planilha BDI informa o cálculo e os coeficintes utilizados para o índice dos benefícios. Podendo seus itens (células em amrelo) serem editadas pela empresa proponente.
I.5 | Na planilha ORÇAMENTO, deverá ser preenchida a coluna P.U. C/ BDI (Preço Unitário com BDI - células em amarelo), onde a proponente informa o valor com o BDI já incluso. Não deverá ser aplicado fórmulas, somente números reais com duas casas decimais. No cabeçalho da planilha, deverá ser preenchido as células que pedem o nome e o CNPJ da empresa.
I.6 | Para a licitação deverão ser impressas e assinadas (todas as páginas) pelo proprietário e responsável técnico da empresa as planilhas, BDI, ORÇAMENTO e CRONOGRAMA. A planilha CRONOGRAMA é preenchida automaticamente.
I.7 | Havendo contrariedade entre este documento e o edital de licitação, prevalecerão as informações contidas no edital.
I.8 | Em caso de dúvidas no preenchimento da planilha, entrar em contato com o setor de engenharia do município de Mercedes - PR. Fone (45) 3256-8045.

## BDI
EMPRESA:
CNPJ:
BDI
Galerias Pluviais Urbanas
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.97%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.48%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.67%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.17%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.78%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 1%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25%
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%).

## ORÇAMENTO
EMPRESA:
CNPJ:
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO PROPOSTO |  | PESO
[5 empty] | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
|  | Galerias Pluviais Urbanas |  |  | BDI: | 25%
R. Esperança, R. L. Lorenzoni, R. Dr. B. Garcez e R. Dr. Oswaldo Cruz
A |  | TRECHO 01 (R.DR.B.GARCEZ-R. ESPERANÇA-R.DR.O.CRUZ) |  |  |  | 67188.24 | 53.29%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6552.63 | 9.753%
1.1 | ORSE SET 21 - 2663 | Locação de rede de drenagem | m | 266 | 2.04 | 542.64 | 8.281%
1.2 | ORSE SET 21 - 11912 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, c/ máquina e disco diamantado | m | 123.36 | 18.56 | 2289.56 | 34.94%
1.3 | ORSE SET 21 - 9182 | Demolição de concreto c/ martelete e compressor | m3 | 1.65 | 473.63 | 781.49 | 11.93%
1.4 | SINAPI OUT 21 - 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, s/ reaproveitamento | m2 | 9 | 21.57 | 194.13 | 2.963%
1.5 | ORSE SET 21 - 7989 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo s/ reaproveitamento | m2 | 31 | 11.87 | 367.97 | 5.616%
1.6 | SINAPI OUT 21 - 101857 | Retirada e recolocação de blocos sextavados, em calçadas, c/ reaproveitamento dos blocos sextavados - incluso rejuntamento c/ argamassa | m2 | 69.6 | 34.15 | 2376.84 | 36.27%
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 11918.96 | 17.74%
2.1 | SINAPI OUT 21 - 90106 | Escavação mecanizada de vala c/ profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante) c/ retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 301.3 | 7.77 | 2341.1 | 19.64%
2.2 | SINAPI OUT 21 - 90108 | Escavação mecanizada de vala c/ profundidade maior que 1,5 até 3,0m (média entre montante e jusante) c/ retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 65.6 | 6.99 | 458.54 | 3.847%
2.3 | SINAPI OUT 21 - 93379 | Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira, largura de 0,80 a 1,50m, profundidade até 1,50m, c/ solo de 1ª categoria em locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 391.69 | 20.85 | 8166.74 | 68.52%
2.4 | SINAPI OUT 21 - 93381 | Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira, largura de 0,80 a 1,50m, profundidade de 1,50 a 3,00m, c/ solo de 1ª categoria em locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 85.28 | 11.17 | 952.58 | 7.992%
3 |  | GALERIA PLUVIAL |  |  |  | 18179.92 | 27.06%
3.1 | SINAPI OUT 21 - 92809 | Assentamento de tubo de concreto p/ redes coletoras de águas pluviais, Ø400mm, junta rígida, instalado em local c/ baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 180 | 59.71 | 10747.8 | 59.12%
3.2 | SINAPI OUT 21 - 92811 | Assentamento de tubo de concreto p/ redes coletoras de águas pluviais, Ø600mm, junta rígida, instalado em local c/ baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 86 | 86.42 | 7432.12 | 40.88%
4 |  | BOCAS DE LOBO E CAIXAS |  |  |  | 14518.9 | 21.61%
4.1 | COMPOSIÇÃO 1 | Boca de lobo c/ caixa integrada, executada em alvenaria, cintada c/ concreto armado, emboçada internamente, dimensões conforme projeto - incluso escavação e re-aterro | ud | 14 | 931.76 | 13044.64 | 89.85%
4.2 | COMPOSIÇÃO 2 | Caixa de passagem, executada em alvenaria, cintada c/ concreto armado, emboçada internamente, tampo (H=15cm) em concreto armado, dimensões conforme projeto - incluso escavação e reaterro | ud | 1 | 1474.26 | 1474.26 | 10.15%
5 |  | TAMPO E GRELHAS |  |  |  | 11949.76 | 17.79%
5.1 | ORSE SET 21 - 9948 | Tampo de concreto armado, 1,30x0,55x0,08m p/ caixa integrada a boca de lobo - incluso assentamento | ud | 14 | 174.76 | 2446.64 | 20.47%
5.2 | ORSE SET 21 - 9948 | Tampo de concreto armado, 1,90x1,00x0,15m p/ caixa de passagem - incluso assentamento | ud | 1 | 870.72 | 870.72 | 7.287%
5.3 | COMPOSIÇÃO 3 | Grelha em ferro fundido simples - não articulada - c/ requadro, tráfego pesado, 35x70x2cm - fornecida e assentada c/ argamassa 1:4 (cimento:areia) | ud | 14 | 616.6 | 8632.4 | 72.24%
6 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 4068.07 | 6.055%
6.1 |  | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIOS
6.1.1 | SINAPI OUT - 92270 | Fabricação de forma p/ vigas, c/ madeira serrada, e=25mm | m2 | 6.66 | 235.06 | 1565.5 | 38.48%
6.1.2 | SINAPI OUT 21 - 94968 | Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) preparo mecânico c/ betoneira 600l | m3 | 0.4 | 351.19 | 140.48 | 3.453%
6.1.3 | SINAPI OUT 21- 92873 | Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 0.4 | 255.6 | 102.24 | 2.513%
6.2 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
6.2.1 | SINAPI OUT 21 - 95606 | Umidificação de material p/ valas c/ caminhão pipa 10000L | m3 | 30 | 2.14 | 64.2 | 1.578%
6.2.2 | SINAPI OUT 21 - 100957 | Transporte c/ caminhão pipa de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 48 | 2.64 | 126.72 | 3.115%
6.2.3 | SINAPI OUT 21 - 97083 | Compactação mecânica de solo c/ compactador de solos a percussão | m2 | 161.6 | 3.87 | 625.39 | 15.37%
6.2.4 | SINAPI OUT 21 - 96396 | Execução e compactação de base p/ pavimentação de brita graduada simples | m3 | 9.2 | 122.95 | 1131.14 | 27.81%
6.2.5 | SINAPI OUT 21 - 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 135.24 | 2.31 | 312.4 | 7.679%
B |  | TRECHO 02 (R. L. LORENZONI E R. DR. B. GARCEZ) |  |  |  | 58897.95 | 46.71%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7533.66 | 11.21%
1.1 | ORSE SET 21 - 2663 | Locação de rede de drenagem | m | 194 | 2.04 | 395.76 | 5.253%
1.2 | ORSE SET 21 - 11912 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, c/ máquina e disco diamantado | m | 83.6 | 18.56 | 1551.62 | 20.6%
1.3 | ORSE SET 21 - 7989 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo s/ reaproveitamento | m2 | 8 | 11.87 | 94.96 | 1.26%
1.4 | SINAPI OUT 21 - 101857 | Retirada e recolocação de blocos sextavados, em calçadas, c/ reaproveitamento dos blocos sextavados - incluso rejuntamento c/ argamassa | m2 | 160.8 | 34.15 | 5491.32 | 72.89%
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 7936.94 | 11.81%
2.1 | SINAPI OUT 21 - 90106 | Escavação mecanizada de vala c/ profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante) c/ retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 214.75 | 7.77 | 1668.61 | 22.15%
2.2 | SINAPI OUT 21 - 90108 | Escavação mecanizada de vala c/ profundidade maior que 1,5 até 3,0m (média entre montante e jusante) c/ retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 20.8 | 6.99 | 145.39 | 1.93%
2.3 | SINAPI OUT 21 - 93379 | Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira, largura de 0,80 a 1,50m, profundidade até 1,50m, c/ solo de 1ª categoria em locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 279.18 | 20.85 | 5820.9 | 77.27%
2.4 | SINAPI OUT 21 - 93381 | Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira, largura de 0,80 a 1,50m, profundidade de 1,50 a 3,00m, c/ solo de 1ª categoria em locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 27.04 | 11.17 | 302.04 | 4.009%
3 |  | GALERIA PLUVIAL |  |  |  | 11583.74 | 17.24%
3.1 | SINAPI OUT 21 - 92809 | Assentamento de tubo de concreto p/ redes coletoras de águas pluviais, Ø400mm, junta rígida, instalado em local c/ baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 194 | 59.71 | 11583.74 | 100%
4 |  | BOCAS DE LOBO E CAIXAS |  |  |  | 15603.9 | 23.22%
4.1 | COMPOSIÇÃO 1 | Boca de lobo c/ caixa integrada, executada em alvenaria, cintada c/ concreto armado, emboçada internamente, dimensões conforme projeto - incluso escavação e re-aterro | ud | 12 | 931.76 | 11181.12 | 71.66%
4.2 | COMPOSIÇÃO 2 | Caixa de passagem, executada em alvenaria, cintada c/ concreto armado, emboçada internamente, tampo (H=15cm) em concreto armado, dimensões conforme projeto - incluso escavação e reaterro | ud | 3 | 1474.26 | 4422.78 | 28.34%
5 |  | TAMPO E GRELHAS |  |  |  | 12108.48 | 18.02%
5.1 | ORSE SET 21 - 9948 | Tampo de concreto armado, 1,30x0,55x0,08m p/ caixa integrada a boca de lobo - incluso assentamento | ud | 12 | 174.76 | 2097.12 | 17.32%
5.2 | ORSE SET 21 - 9948 | Tampo de concreto armado, 1,90x1,00x0,15m p/ caixa de passagem - incluso assentamento | ud | 3 | 870.72 | 2612.16 | 21.57%
5.3 | COMPOSIÇÃO 3 | Grelha em ferro fundido simples - não articulada - c/ requadro, tráfego pesado, 35x70x2cm - fornecida e assentada c/ argamassa 1:4 (cimento:areia) | ud | 12 | 616.6 | 7399.2 | 61.11%
6 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 4131.23 | 6.149%
6.1 |  | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIOS
6.1.1 | SINAPI OUT - 92270 | Fabricação de forma p/ vigas, c/ madeira serrada, e=25mm | m2 | 4.68 | 235.06 | 1100.08 | 9.085%
6.1.2 | SINAPI OUT 21 - 94968 | Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) preparo mecânico c/ betoneira 600l | m3 | 0.28 | 351.19 | 98.33 | 0.8121%
6.1.3 | SINAPI OUT 21- 92873 | Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 0.28 | 255.6 | 71.57 | 0.5911%
6.2 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
6.2.1 | SINAPI OUT 21 - 95606 | Umidificação de material p/ valas c/ caminhão pipa 10000L | m3 | 6 | 2.14 | 12.84 | 0.106%
6.2.2 | SINAPI OUT 21 - 100957 | Transporte c/ caminhão pipa de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 9.6 | 2.64 | 25.34 | 0.2093%
6.2.3 | SINAPI OUT 21 - 97083 | Compactação mecânica de solo c/ compactador de solos a percussão | m2 | 36 | 3.87 | 139.32 | 1.151%
6.2.4 | SINAPI OUT 21 - 96396 | Execução e compactação de base p/ pavimentação de brita graduada simples | m3 | 1.6 | 122.95 | 196.72 | 1.625%
6.2.5 | SINAPI OUT 21 - 95875 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 23.52 | 2.31 | 54.33 | 0.4487%
6.2.6 | SINAPI OUT 21 - 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m3 | 3 | 810.9 | 2432.7 | 20.09%
|  | TOTAL |  |  |  | 126086.19 | 100%
[5 empty] | Desconto: | 0%

## CRONOGRAMA-PROPOSTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Galerias Pluviais Urbanas
R. Esperança, R. L. Lorenzoni, R. Dr. B. Garcez e R. Dr. Oswaldo Cruz
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | MESES | MESES
|  |  | 1º | 2º
A | TRECHO 01 (R.DR.B.GARCEZ-R. ESPERANÇA-R.DR.O.CRUZ) | 53.29% | 100% | 0%
|  | 67188.24 | 67188.24 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.197% | 100%
|  | 6552.63 | 6552.63
2 | TAMPO E GRELHAS | 9.453% | 100%
|  | 11918.96 | 11918.96
3 | GALERIA PLUVIAL | 14.42% | 100%
|  | 18179.92 | 18179.92
4 | BOCAS DE LOBO E CAIXAS | 11.52% | 100%
|  | 14518.9 | 14518.9
5 | TAMPO E GRELHAS | 9.477% | 100%
|  | 11949.76 | 11949.76
6 | SERVIÇOS FINAIS | 3.226% | 100%
|  | 4068.07 | 4068.07
B | TRECHO 02 (R. L. LORENZONI E R. DR. B. GARCEZ) | 46.71% | 0% | 100%
|  | 58897.95 | 0 | 58897.95
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.975% |  | 100%
|  | 7533.66 |  | 7533.66
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 6.295% |  | 100%
|  | 7936.94 |  | 7936.94
3 | GALERIA PLUVIAL | 9.187% |  | 100%
|  | 11583.74 |  | 11583.74
4 | BOCAS DE LOBO E CAIXAS | 12.38% |  | 100%
|  | 15603.9 |  | 15603.9
5 | TAMPO E GRELHAS | 9.603% |  | 100%
|  | 12108.48 |  | 12108.48
6 | SERVIÇOS FINAIS | 3.277% |  | 100%
|  | 4131.23 |  | 4131.23
|  | 100% | 53.29% | 46.71%
TOTAL |  | 126086.19 | 67188.24 | 58897.95
ACUMULADO |  |  | 67188.24 | 126086.19
PROPONENTE: |  | 0
CNPJ: |  | 0

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
Galerias Pluviais Urbanas
R. Esperança, R. L. Lorenzoni, R. Dr. B. Garcez e R. Dr. Oswaldo Cruz
A | TRECHO 01 (R.DR.B.GARCEZ-R. ESPERANÇA-R.DR.O.CRUZ)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de rede de drenagem | m | 266 | Total de tubos conforme prancha DRE-02.03
1.2 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, c/ máquina e disco diamantado | m | 123.36 | Corte p/ travessias, BL´s e meio-fios
1.3 | Demolição de concreto c/ martelete e compressor | m3 | 1.65 | Demolição e piso em concreto
1.4 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, s/ reaproveitamento | m2 | 9 | Demolição de pavimento asfáltico p/ travessias
1.5 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo s/ reaproveitamento | m2 | 31 | Demolição de pavimento poliédrico p/ travessias
1.6 | Retirada e recolocação de blocos sextavados, em calçadas, c/ reaproveitamento dos blocos sextavados - incluso rejuntamento c/ argamassa | m2 | 69.6 | Calçadas em blocos sextavados
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | Escavação mecanizada de vala c/ profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante) c/ retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 301.3 | Volume de escavação c/ profundidade média de 1,34m
2.2 | Escavação mecanizada de vala c/ profundidade maior que 1,5 até 3,0m (média entre montante e jusante) c/ retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 65.6 | Volume de escavação c/ profundidade média de 1,60m
2.3 | Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira, largura de 0,80 a 1,50m, profundidade até 1,50m, c/ solo de 1ª categoria em locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 391.69 | Volume de reaterro de valas (volume escavado * empolamento)
2.4 | Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira, largura de 0,80 a 1,50m, profundidade de 1,50 a 3,00m, c/ solo de 1ª categoria em locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 85.28 | Volume de reaterro de valas (volume escavado * empolamento)
3 | GALERIA PLUVIAL
3.1 | Assentamento de tubo de concreto p/ redes coletoras de águas pluviais, Ø400mm, junta rígida, instalado em local c/ baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 180 | Quantitativo conforme prancha DRE-02.03
3.2 | Assentamento de tubo de concreto p/ redes coletoras de águas pluviais, Ø600mm, junta rígida, instalado em local c/ baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 86
4 | BOCAS DE LOBO E CAIXAS
4.1 | Boca de lobo c/ caixa integrada, executada em alvenaria, cintada c/ concreto armado, emboçada internamente, dimensões conforme projeto - incluso escavação e re-aterro | ud | 14 | Quantitativo conforme prancha DRE-02.03
4.2 | Caixa de passagem, executada em alvenaria, cintada c/ concreto armado, emboçada internamente, tampo (H=15cm) em concreto armado, dimensões conforme projeto - incluso escavação e reaterro | ud | 1
5 | TAMPO E GRELHAS
5.1 | Tampo de concreto armado, 1,30x0,55x0,08m p/ caixa integrada a boca de lobo - incluso assentamento | ud | 14 | Quantitativo conforme prancha DRE-02.03
5.2 | Tampo de concreto armado, 1,90x1,00x0,15m p/ caixa de passagem - incluso assentamento | ud | 1
5.3 | Grelha em ferro fundido simples - não articulada - c/ requadro, tráfego pesado, 35x70x2cm - fornecida e assentada c/ argamassa 1:4 (cimento:areia) | ud | 14
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIOS
6.1.1 | Fabricação de forma p/ vigas, c/ madeira serrada, e=25mm | m2 | 6.66 | Reconstrução de meio-fio nas BL´s e travessias 22,20 m
6.1.2 | Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) preparo mecânico c/ betoneira 600l | m3 | 0.4
6.1.3 | Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 0.4
6.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
6.2.1 | Umidificação de material p/ valas c/ caminhão pipa 10000L | m3 | 30 | Compactação e fechamento das travessias e calçadas 46,00 m
6.2.2 | Transporte c/ caminhão pipa de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 48
6.2.3 | Compactação mecânica de solo c/ compactador de solos a percussão | m2 | 161.6
6.2.4 | Execução e compactação de base p/ pavimentação de brita graduada simples | m3 | 9.2
6.2.5 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 135.24
B | TRECHO 02 (R. L. LORENZONI E R. DR. B. GARCEZ)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de rede de drenagem | m | 194 | Total de tubos conforme prancha DRE-03.03
1.2 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, c/ máquina e disco diamantado | m | 83.6 | Corte p/ travessias, calçadas em concreto, BL´s e meio-fios
1.3 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo s/ reaproveitamento | m2 | 8 | Demolição de pavimento poliédrico p/ travessias
1.4 | Retirada e recolocação de blocos sextavados, em calçadas, c/ reaproveitamento dos blocos sextavados - incluso rejuntamento c/ argamassa | m2 | 160.8 | Calçadas em blocos sextavados
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | Escavação mecanizada de vala c/ profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante) c/ retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 214.75 | Volume de escavação c/ profundidade média de 1,19m
2.2 | Escavação mecanizada de vala c/ profundidade maior que 1,5 até 3,0m (média entre montante e jusante) c/ retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 20.8 | Volume de escavação c/ profundidade média de 1,60m
2.3 | Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira, largura de 0,80 a 1,50m, profundidade até 1,50m, c/ solo de 1ª categoria em locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 279.18 | Volume de reaterro de valas (volume escavado * empolamento)
2.4 | Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira, largura de 0,80 a 1,50m, profundidade de 1,50 a 3,00m, c/ solo de 1ª categoria em locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 27.04 | Volume de reaterro de valas (volume escavado * empolamento)
3 | GALERIA PLUVIAL
3.1 | Assentamento de tubo de concreto p/ redes coletoras de águas pluviais, Ø400mm, junta rígida, instalado em local c/ baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 194 | Quantitativo conforme prancha DRE-03.03
4 | BOCAS DE LOBO E CAIXAS
4.1 | Boca de lobo c/ caixa integrada, executada em alvenaria, cintada c/ concreto armado, emboçada internamente, dimensões conforme projeto - incluso escavação e re-aterro | ud | 12 | Quantitativo conforme prancha DRE-03.03
4.2 | Caixa de passagem, executada em alvenaria, cintada c/ concreto armado, emboçada internamente, tampo (H=15cm) em concreto armado, dimensões conforme projeto - incluso escavação e reaterro | ud | 3
5 | TAMPO E GRELHAS
5.1 | Tampo de concreto armado, 1,30x0,55x0,08m p/ caixa integrada a boca de lobo - incluso assentamento | ud | 12 | Quantitativo conforme prancha DRE-03.03
5.2 | Tampo de concreto armado, 1,90x1,00x0,15m p/ caixa de passagem - incluso assentamento | ud | 3
5.3 | Grelha em ferro fundido simples - não articulada - c/ requadro, tráfego pesado, 35x70x2cm - fornecida e assentada c/ argamassa 1:4 (cimento:areia) | ud | 12
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIOS
6.1.1 | Fabricação de forma p/ vigas, c/ madeira serrada, e=25mm | m2 | 4.68 | Reconstrução de meio-fio nas BL´s e travessias 15,60 m
6.1.2 | Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) preparo mecânico c/ betoneira 600l | m3 | 0.28
6.1.3 | Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 0.28
6.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
6.2.1 | Umidificação de material p/ valas c/ caminhão pipa 10000L | m3 | 6
6.2.2 | Transporte c/ caminhão pipa de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 9.6 | Compactação e fechamento das travessias e calçadas 8,00 m
6.2.3 | Compactação mecânica de solo c/ compactador de solos a percussão | m2 | 36
6.2.4 | Execução e compactação de base p/ pavimentação de brita graduada simples | m3 | 1.6
6.2.5 | Transporte c/ caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m3xkm | 23.52
6.2.6 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m3 | 3

## COMPOSIÇÕES
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO PROPOSTO |  | PREÇO CONTRATADO |  |  |  | PESO
[5 empty] | P.U. | TOTAL | P.U. | TOTAL | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
|  | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [6 empty] | BDI: | #REF!
1 |  | BOCA DE LOBO C/ CAIXA INTEGRADA, EXECUTADA EM ALVENARIA, CINTADA C/ CONCRETO ARMADO, EMBOÇADA INTERNAMENTE, DIMENSÕES CONFORME PROJETO - INCLUSO ESCAVAÇÃO E RE-ATERRO | 1 | UD |  | 745.42 |  |  |  |  | 100%
1.1 | SINAPI OUT 21 - 90106 | Escavação mecanizada de vala c/ profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante) c/ retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 1.381 | 6.22 | 8.59 |  |  |  |  | 1.152%
1.2 | SINAPI OUT 21 - 89977 | (Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), p/ edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão | m2 | 2.652 | 157.48 | 417.64 |  |  |  |  | 56.03%
1.3 | SINAPI OUT 21 - 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente , traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, c/ execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão - M.O. + Equipamentos | m2 | 1.94 | 29.77 | 57.75 |  |  |  |  | 7.747%
1.4 | SINAPI OUT - 92270 | Fabricação de forma p/ vigas, c/ madeira serrada, e=25mm | m2 | 1.037 | 188.05 | 195.01 |  |  |  |  | 26.16%
1.5 | SINAPI INS OUT 21 - 42407 | Treliça nervurada (espaçador), altura = 120,0mm, diâmetro dos banzos inferiores e superior = 6,00mm, diâmetro da diagonal = 4,2mm | m | 3.26 | 10.25 | 33.42 |  |  |  |  | 4.483%
1.6 | SINAPI OUT 21 - 94968 | Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) preparo mecânico c/ betoneira 600l | m3 | 0.068 | 280.96 | 19.11 |  |  |  |  | 2.564%
1.7 | SINAPI OUT - 92873 | Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 0.068 | 204.48 | 13.9 |  |  |  |  | 1.865%
2 |  | CAIXA DE PASSAGEM, EXECUTADA EM ALVENARIA, CINTADA C/ CONCRETO ARMADO, EMBOÇADA INTERNAMENTE, TAMPO (H=15CM) EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO - INCLUSO ESCAVAÇÃO E RE-ATERRO | 1 | UD |  | 1179.43 |  |  |  |  | 100%
2.1 | SINAPI OUT 21 - 90106 | Escavação mecanizada de vala c/ profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante) c/ retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais c/ baixo nível de interferência | m3 | 1.425 | 6.22 | 8.86 |  |  |  |  | 0.7512%
2.2 | SINAPI OUT 21 - 89977 | (Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), p/ edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão | m2 | 2.358 | 157.48 | 371.34 |  |  |  |  | 31.48%
2.3 | SINAPI OUT 21 - 89173 | (Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente , traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, c/ execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão | m2 | 3.144 | 29.77 | 93.6 |  |  |  |  | 7.936%
2.4 | SINAPI OUT - 92270 | Fabricação de forma p/ vigas, c/ madeira serrada, e=25mm | m2 | 1.572 | 188.05 | 295.61 |  |  |  |  | 25.06%
2.5 | SINAPI INS OUT 21 - 42407 | Treliça nervurada (espaçador), altura = 120,0mm, diâmetro dos banzos inferiores e superior = 6,00mm, diâmetro da diagonal = 4,2mm | m | 5.24 | 10.25 | 53.71 |  |  |  |  | 4.554%
2.6 | SINAPI OUT 21 - 94968 | Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) preparo mecânico c/ betoneira 600l | m3 | 0.734 | 280.96 | 206.22 |  |  |  |  | 17.48%
2.7 | SINAPI OUT - 92873 | Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m3 | 0.734 | 204.48 | 150.09 |  |  |  |  | 12.73%
3 |  | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES - NÃO ARTICULADA - C/ REQUADRO, TRÁFEGO PESADO, 35X70X2CM - FORNECIDA E ASSENTADA C/ ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO:AREIA) | 1 | UD |  | 493.29 |  |  |  |  | 100%
3.1 | SINAPI INS OUT 21 - 11245 | Grelha fofo simples, c/ requadro, carga máxima 12,5t, 35x70x2cm | ud | 1 | 371.92 | 371.92 |  |  |  |  | 75.4%
3.2 | SINAPI OUT 21 - 87316 | Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) p/ chapisco convencional, preparo mecânico c/ betoneira 400l | m3 | 0.008 | 358.09 | 2.86 |  |  |  |  | 0.5798%
3.3 | SINAPI OUT 21 - 88309 | Pedreiro c/ encargos complementares | h | 2.6 | 25.41 | 66.07 |  |  |  |  | 13.39%
3.4 | SINAPI OUT 21 - 88316 | Servente c/ encargos complementares | h | 2.651 | 19.78 | 52.44 |  |  |  |  | 10.63%