## IDENTIFICAÇÃO (hidden)
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS
MODALIDADE DO OBJETO:
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: |  | Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: |  | Município de Mercedes
| CONTRATO: |  | DATA: |  |  | VIGÊNCIA:
VALOR:
| ORDEM DE SERVIÇO: |  |  |  | INÍCIO DA OBRA:
PRAZO DE ENTREGA:
PROJETOS:
| Arquitetônico: | Eng. Cristian Comin |  | ART:
| ORÇAMENTO: | Eng. Cristian Comin |  | ART:
| EXECUÇÃO: |  |  | RESP. TÉCNICO:
ART:
| FISCALIZAÇÃO: |  |  | ART:
| ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO: |  |  | CNO:
| ALVARÁ DE HABITE-SE: |  |  | CND:
GESTOR DO CONTRATO:
DADOS COMPLEMENTARES
| Endereço: | Rua Jaraguá - Lote 2/A - Quadra A13 - Distrito de Arroio Guaçu
MERCEDES - PR,
2026-07-29

## INFORMAÇÕES - LICITAÇÃO
ITEM | INFORMAÇÕES
Informações Referente ao Preenchimento da Planilha de Orçamento
I.1 | Orçamento, projeto e memorial descritivo são complementares entre si, de forma que as informações contidas neles devem ser consideradas e executadas.
I.2 | É de responsabilidade da empresa proponente a conferência do quantitativo e itens do orçamento, a obra deverá ser executada em sua íntegra conforme informações do orçamento, projeto e memorial descritivo.
I.3 | Havendo discrepâncias entre orçamento, projeto e memorial descritivo, a proponente deverá contatar o município de Mercedes - PR, em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
I.4 | A planilha BDI informa o cálculo e os coeficintes utilizados para o índice dos benefícios. Podendo seus itens (células em amarelo) serem editadas pela empresa proponente. No cabeçalho da planilha, preencher as células que solicitam a identificação da empresa.
I.5 | Na planilha ORÇAMENTO, deverá ser preenchida a coluna P.U. C/ BDI (Preço Unitário com BDI - células em amarelo), onde a proponente informa o valor com o BDI já incluso. Não deverão serem aplicadas fórmulas, somente números reais com duas casas decimais.
I.6 | Na planilha CRONOGRAMA, deverão ser preenchidas as células em amarelo, onde a proponente informa o percentual da evolução da obra mês a mês. Não aplicar fórmulas, somente números reais com duas casas decimais.
I.7 | Para a licitação assinadas pelo representante da proponente e seu responsável técnico, as planilhas: BDI, ORÇAMENTO e CRONOGRAMA.
I.8 | Havendo contrariedade entre este documento e o edital de licitação, prevalecerão as informações contidas no edital.
I.9 | Em caso de dúvidas no preenchimento da planilha, entrar em contato com o setor de engenharia do município de Mercedes - PR. Fone (45) 3256-8045.

## BDI - SEM DESONERAÇÃO (hidden)
BDI - SERVIÇOS
Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4.4%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 1%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.38%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.57%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 1%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 0%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 22%
MERCEDES - PR
2026-07-29
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 116.

## BDI - COM DESONERAÇÃO (hidden)
BDI - SERVIÇOS
Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4.5%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 1%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.38%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.65%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 1%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 3.6%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 27%
MERCEDES - PR
2026-07-29
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 116.

## BDI - CONTRATADA
EMPRESA:
CNPJ:
BDI - SERVIÇOS
Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4.5%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 1%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.38%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.65%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 1%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 3.6%
Benefícios e Despesas Indiretas |  |  |  | 27%
OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

## ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO (hidden)
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO PROPOSTO |  |  |  | PESO | PREÇO CONTRATADO |  | PESO
[5 empty] | P.U. | TOTAL | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI |  | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| SINAPI JUN 25 | Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu |  |  |  |  | BDI: | 22% |  | BDI: | 27%
| ORSE MAI 25 | Rua Jaraguá - Lote 2/A - Quadra A13 - Distrito de Arroio Guaçu
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14013.19 |  | 17098.9 | 12.42% |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 16 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto | m2 | 132.47 | 27.09 | 3588.61 | 33.05 | 4378.13 | 25.6% |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | 101748 | Preparo de contrapiso c/ politriz - incluso rodapé | m2 | 873.08 | 4.75 | 4147.13 | 5.8 | 5063.86 | 29.62% |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | 99804 | Limpeza de piso utilizando detergente neutro e escovação manual - incluso rodapé | m2 | 873.08 | 7.19 | 6277.45 | 8.77 | 7656.91 | 44.78% |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | PISOS |  |  |  | 98806.46 |  | 120546.16 | 87.58% |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 104162 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, c/ espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos c/ politriz, estucamento, selador e cera - incluso rodapés (7cm) | m2 | 873.08 | 113.17 | 98806.46 | 138.07 | 120546.16 | 100% |  | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL |  |  |  | 112819.65 |  | 137645.06 | 100% |  | 0 | #DIV/0!

## ORÇAMENTO - COM DESONERAÇÃO (hidden)
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO PROPOSTO |  |  |  | PESO | PREÇO CONTRATADO |  | PESO
[5 empty] | P.U. | TOTAL | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI |  | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| SINAPI JUN 25 | Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu |  |  |  |  | BDI: | 27% |  | BDI: | 27%
| ORSE MAI 25 | Rua Jaraguá - Lote 2/A - Quadra A13 - Distrito de Arroio Guaçu
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 13236.14 |  | 16806.28 | 12.25% |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 16 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto | m2 | 132.47 | 27.09 | 3588.61 | 34.4 | 4556.97 | 27.11% |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | 101748 | Preparo de contrapiso c/ politriz - incluso rodapé | m2 | 873.08 | 4.38 | 3824.09 | 5.56 | 4854.32 | 28.88% |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | 99804 | Limpeza de piso utilizando detergente neutro e escovação manual - incluso rodapé | m2 | 873.08 | 6.67 | 5823.44 | 8.47 | 7394.99 | 44% |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | PISOS |  |  |  | 94755.37 |  | 120336.62 | 87.75% |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 104162 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, c/ espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos c/ politriz, estucamento, selador e cera - incluso rodapés (7cm) | m2 | 873.08 | 108.53 | 94755.37 | 137.83 | 120336.62 | 100% |  | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL |  |  |  | 107991.51 |  | 137142.9 | 100% |  | 0 | #DIV/0!

## ORÇAMENTO - CONTRATADA
| EMPRESA: | 0
| CNPJ: | 0
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO PROPOSTO |  |  |  | PESO
[5 empty] | P.U. | TOTAL | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
| SINAPI JUN 25 | Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu |  |  |  |  | BDI: | 27%
| ORSE MAI 25 | Rua Jaraguá - Lote 2/A - Quadra A13 - Distrito de Arroio Guaçu
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 13236.14 |  | 16806.28 | 12.25%
1.1 | 16 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto | m2 | 132.47 | 27.09 | 3588.61 | 34.4 | 4556.97 | 27.11%
1.2 | 101748 | Preparo de contrapiso c/ politriz - incluso rodapé | m2 | 873.08 | 4.38 | 3824.09 | 5.56 | 4854.32 | 28.88%
1.3 | 99804 | Limpeza de piso utilizando detergente neutro e escovação manual - incluso rodapé | m2 | 873.08 | 6.67 | 5823.44 | 8.47 | 7394.99 | 44%
2 |  | PISOS |  |  |  | 94755.37 |  | 120336.62 | 87.75%
2.1 | 104162 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, c/ espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos c/ politriz, estucamento, selador e cera - incluso rodapés (7cm) | m2 | 873.08 | 108.53 | 94755.37 | 137.83 | 120336.62 | 100%
|  | TOTAL |  |  |  | 107991.51 |  | 137142.9 | 100%
|  |  | DESCONTO OFERTADO: |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | MÃO DE OBRA: |  |  |  |  | 68571.45 | 50%
|  |  | MATERIAIS E EQUIPAM.: |  |  |  |  | 68571.45 | 50%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu
Rua Jaraguá - Lote 2/A - Quadra A13 - Distrito de Arroio Guaçu
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto | m2 | 132.47 | Conforme quantitativo em projeto.
1.2 | Preparo de contrapiso c/ politriz - incluso rodapé | m2 | 873.08 | Lixamento de todo o piso ao qual vai ser aplicado o piso em granilite. Incluso rodapés.
1.3 | Limpeza de piso utilizando detergente neutro e escovação manual - incluso rodapé | m2 | 873.08 | Limpeza de toda a base que receberá o piso granilite.
2 | PISOS
2.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, c/ espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos c/ politriz, estucamento, selador e cera - incluso rodapés (7cm) | m2 | 873.08 | Conforme quantitativo em projeto.

## CRONOGRAMA - PROPOSTO (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | MESES | MESES
|  |  | 1º | 2º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.25% | 100%
|  | 16806.28 | 16806.28
2 | PISOS | 87.75% |  | 100%
|  | 120336.62 |  | 120336.62
|  | 100% | 12.25% | 87.75%
TOTAL |  | 137142.9 | 16806.28 | 120336.62
ACUMULADO |  |  | 16806.28 | 137142.9

## CRONOGRAMA - CONTRATADA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | MESES | MESES
|  |  | 1º | 2º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.25% | 100% | 0%
|  | 16806.28 | 16806.28 | 0
2 | PISOS | 87.75% | 0% | 100%
|  | 120336.62 | 0 | 120336.62
|  | 100% | 12.25% | 87.75%
TOTAL |  | 137142.9 | 16806.28 | 120336.62
ACUMULADO |  |  | 16806.28 | 137142.9
PROPONENTE: |  | 0
CNPJ: |  | 0

## MEDIÇÕES (hidden)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO CONTRATADO |  | ÍNDICE | AFERIÇÃO FÍSICA |  | AFERIÇÃO MONETÁRIA
|  |  |  | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI |  | NO PERÍODO | ACUMULADO | NO PERÍODO | ACUMULADO
| Reforma - Academia da Saúde | [5 empty] | MEDIÇÃO 01
Rua Monte Castelo (Chácara nº 65), S/N, Centro
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16806.28 | 12.25%
1.1 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto | m2 | 132.47 | 34.4 | 4556.97 | 27.11%
1.2 | Preparo de contrapiso c/ politriz - incluso rodapé | m2 | 873.08 | 5.56 | 4854.32 | 28.88%
1.3 | Limpeza de piso utilizando detergente neutro e escovação manual - incluso rodapé | m2 | 873.08 | 8.47 | 7394.99 | 44%
2 | PISOS |  |  |  | 120336.62 | 87.75%
2.1 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, c/ espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos c/ politriz, estucamento, selador e cera - incluso rodapés (7cm) | m2 | 873.08 | 137.83 | 120336.62 | 100%
| TOTAL | 0 | 0 |  | 137142.9 | 100%

## MEDIÇÃO 01 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO
NÚMERO: |  |  |  |  | 01
PERÍODO:
DESCRIÇÃO DO OBJETO: |  |  |  |  | Reforma Pavilhão Associação Com. Arroio Guaçu
LOCAL: |  |  |  |  | Rua Jaraguá - Lote 2/A - Quadra A13 - Distrito de Arroio Guaçu
MODALIDADE DO OBJETO: |  | 0 |  |  | CONTRATO: |  | 0
EXECUÇÃO: |  | 0 |  |  | RESP. TÉCNICO: |  | 0
FISCALIZAÇÃO: |  | 0 |  |  | GESTOR DO CONTRATO: |  | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | FÍSICO | NO PERÍODO | ACUMULADO | PREVISTO | SITUAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12.25% |  |  | 100% | ATRASADO
2 | PISOS |  |  |  | 87.75% |  |  | 0% | OK
TOTAL |  |  |  |  | 100% |  |  | 12.25% | ATRASADO
OBSERVAÇÕES:
Itens em branco, não iniciaram e/ou não foram previstos até esta etapa da obra.
[5 empty] | Mercedes - PR, | 2022-01-31
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
01. VISTA INTERNA: SANITÁRIO FEMININO |  |  | 02. VISTA INTERNA: SANITÁRIO MASCULINO |  |  |  | 03. VISTA INTERNA: PNE MASCULINO
Fiscal da Obra (Contratante):
Gestor do Contrato (Contratante):
Responsável Técnico (Contratada):